## 書式1
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | ■ |  | 発注者 |  |  | □ | 受注者 |  |  |  | 発議年月日
| 発議事項 |  |  |  | □指示 |  |  |  | □協議 |  | ■通知 |  |  | □承諾 |  |  |  |  | □提出 |  |  |  | □報告 |  |  |  | □届出 |  |  | □その他( ）
工事名
（内容）
現場閉所による週休２日工事の実施状況について
提出された履行報告書及びチェックリストを確認した結果，以下のとおりでした。
４週○休の補正係数を用いて設計変更することとしましたので，建設工事請負契約書
第20条に基づき通知します。
|  |  | 閉所率 |  |  | = |  | 現場閉所日数 |  |  |  |  | = |  | 56 | [5 empty] | 日 |  | = |  | 21.1 |  |  |  | %
[8 empty] | 対象期間 | [6 empty] | 265 | [5 empty] | 日
|  | 適用する | [5 empty] | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  |  | 4週6休 | [7 empty] | 4週7休 | [6 empty] | 4週8休以上
|  | 補正係数→ | [10 empty] | (21.4%以上25.0%未満) | [7 empty] | (25.0%以上28.5%未満) | [6 empty] | (28.5%以上)
[8 empty] | 労務費 |  |  |  |  | 1.01 | [7 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1.05
[8 empty] | 機械経費 |  |  |  |  | 1.01 | [7 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1.04
[8 empty] | 共通仮設費率 |  |  |  |  | 1.02 | [7 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1.04
[8 empty] | 現場管理費率 |  |  |  |  | 1.03 | [7 empty] | 1.04 | [6 empty] | 1.06
|  |  |  | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 | [7 empty] | 【概算】 |  |  |  | 約 |  | 〇〇 |  |  | 万円減（契約金額ベース）
処理・回答 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  |  | □指示 |  | ・ | □承諾 |  |  |  | ・ |  | □協議 |  |  | ・ |  | □通知 |  |  | ・ | □受理 |  |  | します。
□その他( ）
[7 empty] | 袖ケ浦市長 粕谷 智浩 | [18 empty] | 令和 年 月 日
|  |  |  | 請負者 | 上記について |  |  |  |  | □了解 |  | ・ | □協議 |  |  |  | ・ |  | □提出 |  |  | ・ |  | □報告 |  |  | ・ | □届出 |  |  | します。
□その他( ）
[7 empty] | 会社名 | [18 empty] | 令和 年 月 日
[13 empty] | 総括監督員 |  |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 監 督 員 |  |  |  | 監 督 員 |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) |  | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。
Note on AJ15: 自動計算されるので 触らないでください。 この閉所率を下表に 当てはめて，28.5%を下回った場合は 該当する補正率で減額設計変更してください。

## 書式50 (hidden)
第3号様式（第12条第2項） | [13 empty] | 課 長 （総括監督員） |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係 長 （主任監督員） |  |  | 監 督 員
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  | ■ |  | 発注者 |  | □ | 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 2022-10-07
| 発議事項 |  |  | ■指示 |  |  | □協議 |  | □通知 |  |  | □承諾 |  |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □届出 |  | □その他( ）
| 工事名 |  |  |  | 交差点改良工事（市道三箇横田線Ⅰ期１工区）
（内容）
【設計内容と現場との相違について（回答）】
【設計内容と現場との相違について（回答）】 令和４年１０月６日付「設計内容と現場との相違について」で協議のあった件に ついて以下のとおり指示する。 １．県道部舗装版取り壊し工について（施工面積A=165㎡） （回答）当初設計の舗装版破砕を、路面切削に変更とする。 ２．県道工事起点部の擦り付けについて （回答）No．0側への擦り付けは行わず、No.2からNo.1＋0.37（起点部）の区間に おいて縦横断勾配を擦り付けるものとする。 ３．残土受入地への運搬、整地について（市道三箇横田線と広域農道の交差点付近） （回答）受入地の現場状況に応じた機械に変更とする。 ４．居酒屋あじさいの土間コンクリートの取り壊し及び復旧について （回答）地権者と立会いの結果、施工範囲が決定した後、変更対象として 別途指示をする。 ５．市道部の函渠型側溝を布設する際の舗装版切断について （回答）影響部の舗装版切断延長分を変更対象とする。 上記変更に伴う変更金額は以下のとおりとなる。なお、概算金額については、 あくまでも概算であり、後日の変更契約に係る参考値として位置付けるものである。 概算金額 約40万円増額見込みである。 （本金額は、契約金額ベースの金額である。）
別添図書有
処理・回答 |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | ・ | □承諾 |  |  | ・ | □協議 | ・ |  | □通知 |  | ・ | □受理 |  | します。
□その他( ）
令和 年 月 日
|  |  | 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | ・ | □協議 |  |  | ・ | □提出 | ・ |  | □報告 |  | ・ | □届出 |  | します。
□その他( ）
[6 empty] | 会社名 |  | （株）北袖商事 | [10 empty] | 令和 年 月 日
(注) |  | 打合せのつど2部作成し、各々保管する。
[21 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  | 主任(監理) 技 術 者

## 書式80 (hidden)
（第１０条関係）
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | ■ |  | 発注者 |  | □ | 請負者 |  |  |  | 発議年月日 | [5 empty] | 2022-10-07
| 発議事項 |  |  |  | ■指示 |  |  | □協議 |  | □通知 |  |  | □承諾 |  |  |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □届出 |  | □その他( ）
| 工事名 |  |  |  |  | 交差点改良工事（市道三箇横田線Ⅰ期１工区）
（内容）
【設計内容と現場との相違について（回答）】 令和４年１０月６日付「設計内容と現場との相違について」で協議のあった件に ついて以下のとおり指示する。 １．県道部舗装版取り壊し工について（施工面積A=165㎡） （回答）当初設計の舗装版破砕を、路面切削に変更とする。 ２．県道工事起点部の擦り付けについて （回答）No．0側への擦り付けは行わず、No.2からNo.1＋0.37（起点部）の区間に おいて縦横断勾配を擦り付けるものとする。 ３．残土受入地への運搬、整地について（市道三箇横田線と広域農道の交差点付近） （回答）受入地の現場状況に応じた機械に変更とする。 ４．居酒屋あじさいの土間コンクリートの取り壊し及び復旧について （回答）地権者と立会いの結果、施工範囲が決定した後、変更対象として 別途指示をする。 ５．市道部の函渠型側溝を布設する際の舗装版切断について （回答）影響部の舗装版切断延長分を変更対象とする。 上記変更に伴う変更金額は以下のとおりとなる。なお、概算金額については、 あくまでも概算であり、後日の変更契約に係る参考値として位置付けるものである。 概算金額 約40万円増額見込みである。 （本金額は、契約金額ベースの金額である。）
別添図書有
処理・回答 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | ・ | □承諾 |  |  | ・ |  | □協議 | ・ |  | □通知 |  | ・ | □受理 |  | します。
□その他( ）
令和 年 月 日
|  |  |  | 請負者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | ・ | □協議 |  |  | ・ |  | □提出 | ・ |  | □報告 |  | ・ | □届出 |  | します。
□その他( ）
[7 empty] | 会社名 |  | （株）北袖商事 | [11 empty] | 令和 年 月 日
[12 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  |  | 監 督 員 (担当) |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) |  | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。

## DATA
工事名 | 交差点改良工事（市道三箇横田線Ⅰ期１工区）
水道事業フラグ | 0
業者名 | （株）北袖商事
発議人 | 1
発議タイトル | 【設計内容と現場との相違について（回答）】
発議年月日 | 2022-10-07
発議項目 | 1
発議内容 | 【設計内容と現場との相違について（回答）】 令和４年１０月６日付「設計内容と現場との相違について」で協議のあった件に ついて以下のとおり指示する。 １．県道部舗装版取り壊し工について（施工面積A=165㎡） （回答）当初設計の舗装版破砕を、路面切削に変更とする。 ２．県道工事起点部の擦り付けについて （回答）No．0側への擦り付けは行わず、No.2からNo.1＋0.37（起点部）の区間に おいて縦横断勾配を擦り付けるものとする。 ３．残土受入地への運搬、整地について（市道三箇横田線と広域農道の交差点付近） （回答）受入地の現場状況に応じた機械に変更とする。 ４．居酒屋あじさいの土間コンクリートの取り壊し及び復旧について （回答）地権者と立会いの結果、施工範囲が決定した後、変更対象として 別途指示をする。 ５．市道部の函渠型側溝を布設する際の舗装版切断について （回答）影響部の舗装版切断延長分を変更対象とする。 上記変更に伴う変更金額は以下のとおりとなる。なお、概算金額については、 あくまでも概算であり、後日の変更契約に係る参考値として位置付けるものである。 概算金額 約40万円増額見込みである。 （本金額は、契約金額ベースの金額である。）
別添図書有無 | -1
処理人 | 2
処理年月日
処理項目
処理内容