## 書式1
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | □ |  | 発注者 |  |  | ■ | 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
| 発議事項 |  |  |  | □指示 |  |  |  | ■協議 |  | □通知 |  |  | □承諾 |  |  |  | □提出 |  | □報告 |  |  | □届出 |  | □その他( ）
工事名
（内容）
現場閉所による週休２日工事の対象期間について
本工事の対象期間を下記のとおりとしたく、「袖ケ浦市週休２日制適用工事試行要領
(土木工事）」の「第５条（実施方法）」の規定に基づき協議いたします。
|  |  |  | 現場着手日 | [7 empty] | 2023-06-26
|  |  |  | 現場完了日（予定） | [7 empty] | 2023-12-11
[5 empty] | うち控除日 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 日 |  | （夏季休暇・年末年始休暇等）
|  |  |  | 対象期間 | [7 empty] | 166 | [6 empty] | 日
|  |  |  | 4週8休相当 | [7 empty] | 48 | [6 empty] | 日
現場閉所日目安
|  |  | 添付図 |  |  | 1 |  | 葉、その他添付図書 | [6 empty] | 現場閉所予定日がわかる工程表
処理・回答 |  |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  |  | □指示 |  | ・ | □承諾 |  |  | ・ |  | □協議 | ・ |  | □通知 |  | ・ | □受理 |  | します。
□その他( ）
令和 年 月 日
|  |  | 請負者 |  | 上記について |  |  |  |  | □了解 |  | ・ | □協議 |  |  | ・ |  | □提出 | ・ |  | □報告 |  | ・ | □届出 |  | します。
□その他( ）
[7 empty] | 会社名 | [14 empty] | 令和 年 月 日
[13 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  |  | 監 督 員 |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。
Note on U14: 「2023/○/○」の 形式で入力してください。
Note on U17: 夏季休暇3日 年末年始休暇6日 工場製作のみ期間等
Note on U19: 自動計算されますので 触らないでください
Note on U21: 自動計算されますので 触らないでください
承諾して打合せ簿を返却します。
承諾して打合せ簿を返却します。

## 書式50 (hidden)
第3号様式（第12条第2項） | [13 empty] | 課 長 （総括監督員） |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係 長 （主任監督員） |  |  | 監 督 員
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  | #REF! |  | 発注者 |  | #REF! | 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | #REF!
| 発議事項 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
| 工事名 |  |  |  | #REF!
（内容）
#REF!
#REF!
#REF!
処理・回答 |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
#REF!
|  |  | 受注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
[6 empty] | 会社名 |  | #REF! | [10 empty] | #REF!
(注) |  | 打合せのつど2部作成し、各々保管する。
[21 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  | 主任(監理) 技 術 者

## 書式80 (hidden)
#REF!
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | #REF! |  | 発注者 |  | #REF! | 請負者 |  |  |  | 発議年月日 | [5 empty] | #REF!
| 発議事項 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
| 工事名 |  |  |  |  | #REF!
（内容）
#REF!
#REF!
処理・回答 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ |  | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
#REF!
|  |  |  | 請負者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ |  | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
[7 empty] | 会社名 |  | #REF! | [11 empty] | #REF!
[12 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  |  | 監 督 員 (担当) |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) |  | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。