## 書式1
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | ■ |  | 発注者 |  |  | □ | 受注者 |  |  |  | 発議年月日
| 発議事項 |  |  |  | □指示 |  |  |  | □協議 |  | ■通知 |  |  | □承諾 |  |  |  |  | □提出 |  |  |  | □報告 |  |  |  | □届出 |  |  | □その他( ）
工事名
（内容）
現場閉所による週休２日工事の実施状況について
提出された履行報告書及びチェックリストを確認した結果，以下のとおりでした。
４週○休の補正係数を用いて設計変更することとしましたので，建設工事請負契約書
第20条に基づき通知します。
|  |  | 閉所率 |  |  | = |  | 現場閉所日数 |  |  |  |  | = |  | 56 | [5 empty] | 日 |  | = |  | 21.1 |  |  |  | %
[8 empty] | 対象期間 | [6 empty] | 265 | [5 empty] | 日
|  | 適用する | [5 empty] | 閉所状況 （閉所率） |  |  |  |  | 4週6休 | [7 empty] | 4週7休 | [6 empty] | 4週8休以上
|  | 補正係数→ | [10 empty] | (21.4%以上25.0%未満) | [7 empty] | (25.0%以上28.5%未満) | [6 empty] | (28.5%以上)
[8 empty] | 労務費 |  |  |  |  | 1.01 | [7 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1.05
[8 empty] | 機械経費 |  |  |  |  | 1.01 | [7 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1.04
[8 empty] | 共通仮設費率 |  |  |  |  | 1.02 | [7 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1.04
[8 empty] | 現場管理費率 |  |  |  |  | 1.03 | [7 empty] | 1.04 | [6 empty] | 1.06
|  |  |  | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 | [7 empty] | 【概算】 |  |  |  | 約 |  | 〇〇 |  |  | 万円減（契約金額ベース）
処理・回答 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  |  | □指示 |  | ・ | □承諾 |  |  |  | ・ |  | □協議 |  |  | ・ |  | □通知 |  |  | ・ | □受理 |  |  | します。
□その他( ）
[7 empty] | 袖ケ浦市長 粕谷 智浩 | [18 empty] | 令和 年 月 日
|  |  |  | 請負者 | 上記について |  |  |  |  | □了解 |  | ・ | □協議 |  |  |  | ・ |  | □提出 |  |  | ・ |  | □報告 |  |  | ・ | □届出 |  |  | します。
□その他( ）
[7 empty] | 会社名 | [18 empty] | 令和 年 月 日
[13 empty] | 総括監督員 |  |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 監 督 員 |  |  |  | 監 督 員 |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) |  | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。
Note on AJ15: 自動計算されるので 触らないでください。 この閉所率を下表に 当てはめて，28.5%を下回った場合は 該当する補正率で減額設計変更してください。

## 書式50 (hidden)
第3号様式（第12条第2項） | [13 empty] | 課 長 （総括監督員） |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係 長 （主任監督員） |  |  | 監 督 員
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  | #REF! |  | 発注者 |  | #REF! | 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | #REF!
| 発議事項 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
| 工事名 |  |  |  | #REF!
（内容）
#REF!
#REF!
#REF!
処理・回答 |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
#REF!
|  |  | 受注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
[6 empty] | 会社名 |  | #REF! | [10 empty] | #REF!
(注) |  | 打合せのつど2部作成し、各々保管する。
[21 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  | 主任(監理) 技 術 者

## 書式80 (hidden)
#REF!
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | #REF! |  | 発注者 |  | #REF! | 請負者 |  |  |  | 発議年月日 | [5 empty] | #REF!
| 発議事項 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
| 工事名 |  |  |  |  | #REF!
（内容）
#REF!
#REF!
処理・回答 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ |  | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
#REF!
|  |  |  | 請負者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ |  | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
[7 empty] | 会社名 |  | #REF! | [11 empty] | #REF!
[12 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  |  | 監 督 員 (担当) |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) |  | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。