## 書式1
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | ■ | 発注者 |  |  | □ | 受注者 |  |  |  | 発議年月日
| 発議事項 |  |  |  | □指示 |  |  | □協議 |  | ■通知 |  |  | □承諾 |  |  |  |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  |  | □届出 |  |  | □その他( ）
工事名
（内容）
現場閉所（休息）による週休２日促進工事の実施状況について
提出された履行報告書及びチェックリストを確認した結果，以下のとおりでした。
４週８休（28.5％以上）に満たないため設計変更することとしましたので，建設工事
請負契約書第20条に基づき通知します。
|  | 閉所（休息）率 |  |  |  |  | = | 現場閉所（休息）日数 | [7 empty] | = |  | 56 |  |  |  |  | 日 | = |  | 21.1 |  |  |  | %
[8 empty] | 対象期間 | [9 empty] | 265 |  |  |  |  | 日
|  |  |  | 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書 | [7 empty] | 【概算】 |  |  |  | 約 | 〇〇 |  |  | 万円減（契約金額ベース）
処理・回答 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | ・ | □承諾 |  |  |  | ・ |  | □協議 |  | ・ |  | □通知 |  |  | ・ |  | □受理 |  | します。
□その他( ）
[6 empty] | 袖ケ浦市長 粕谷 智浩 | [17 empty] | 令和 年 月 日
|  |  |  | 請負者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | ・ | □協議 |  |  |  | ・ |  | □提出 |  | ・ |  | □報告 |  |  | ・ |  | □届出 |  | します。
□その他( ）
[6 empty] | 会社名 | [17 empty] | 令和 年 月 日
[12 empty] | 総括監督員 |  |  |  |  | 主任監督員 |  |  | 監 督 員 |  |  |  | 監 督 員 |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) |  | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。
Note on AN15: 自動計算されるので 触らないでください。 この閉所率を下表に 当てはめて，28.5%を下回った場合は 該当する補正率で減額設計変更してください。

## 書式50 (hidden)
第3号様式（第12条第2項） | [13 empty] | 課 長 （総括監督員） |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係 長 （主任監督員） |  |  | 監 督 員
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  | #REF! |  | 発注者 |  | #REF! | 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | #REF!
| 発議事項 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
| 工事名 |  |  |  | #REF!
（内容）
#REF!
#REF!
#REF!
処理・回答 |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
#REF!
|  |  | 受注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
[6 empty] | 会社名 |  | #REF! | [10 empty] | #REF!
(注) |  | 打合せのつど2部作成し、各々保管する。
[21 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  | 主任(監理) 技 術 者

## 書式80 (hidden)
#REF!
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | #REF! |  | 発注者 |  | #REF! | 請負者 |  |  |  | 発議年月日 | [5 empty] | #REF!
| 発議事項 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
| 工事名 |  |  |  |  | #REF!
（内容）
#REF!
#REF!
処理・回答 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ |  | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
#REF!
|  |  |  | 請負者 | 上記について |  |  |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  |  | ・ |  | #REF! | ・ |  | #REF! |  | ・ | #REF! |  | します。
#REF!
[7 empty] | 会社名 |  | #REF! | [11 empty] | #REF!
[12 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  | 監 督 員 |  |  | 監 督 員 (担当) |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主任(監理) 技 術 者
| (注) |  | 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。